| Технічне завдання |
| --- |
| Офіс, який наймає: | Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні |
| Назва: | Експерт/-ка з розробки програми ТоТ тренінгу для спеціалістів/-ок молодіжних центрів на тему розпізнавання ознак психологічного насильства у стосунках |
| Мета надання консультаційних послуг: | Представництво Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) за фінансової підтримки Уряду Великої Британії впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству». Зокрема, проєкт впроваджує комплексний підхід до питання запобігання домашнього та гендерно зумовленого насильства. За опитуванням UNFPA, проведеному у 2021 році, 37% населення не ідентифікує психологічне насильство. Тому, зокрема, проєкт націлений на підвищення обізнаності молоді щодо здорових і токсичних стосунків, включаючи питання раннього розпізнавання психологічного насильства та відповіді на його прояви. У 2019-2020 роках UNFPA пілотував інтервенції на тему здорових стосунків у межах проєкту «(Не) дрібниці у стосунках». Так, у 2020 році більше 25 тисяч молодих осіб долучилися до серії навчальних дискусій з лідерами думок і навчилися виявляти ранні ознаки токсичних стосунків. У 2021 році заплановані ряд ТОТ (тренінгів для тренерів) тренінгів для спеціалістів/-ок молодіжних центрів на тему розпізнавання ознак психологічного насильства у стосунках. |
| Зміст та обсяг роботи: (Опис послуг, діяльності та результатів) | Це завдання має на меті розробку програми ТОТ тренінгу для спеціалістів/-ок молодіжних центрів на тему розпізнавання ознак психологічного насильства у стосунках, що включатиме і пакет необхідних роздаткових матеріалів. Передбачається, що експерт/-ка: Використає досвід UNFPA у проведенні онлайн і офлайн навчальних заходів для молоді віком 15 – 25 років на тему здорових і токсичних стосунків. Розробить концепцію і програму тренінгу після ретельного формулювання навчальних цілей та очікуваних результатів, підбору відповідного змістовного матеріалу та його структурування відповідно до інтерактивних методик навчання. Підготує контент (без дизайну) роздаткових матеріалів для учасників/-ць тренінгу. Внесе необхідні правки у розроблену концепцію, програму і роздаткові матеріали після першого опробування напрацювань. Орієнтовна тривалість програми тренінгу не має перевищувати двох днів офлайн роботи. Очікувані результати: Результат 1. Розроблена концепція і програма тренінгу. Результат 2. Підготовані проєкти роздаткових матеріалів. Результат 3. Фінальна версія концепції, програми та роздаткових матеріалів після внесення необхідних правок. Матеріали повинні бути розроблені українською мовою. |
| Період надання послуг: | Початок: 16 серпня, 2021. Завершення: 6 вересня, 2021. |
| Місце надання послуг: | Послуги надаються віддалено. |
| Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо): | Короткі звіти про перебіг надання послуг разом із розробленими проектами документів повинні надходити в електронному вигляді кожен тиждень до закінчення звітного періоду на таку адресу електронної пошти: kovalevych@unfpa.org. Звітні періоди погоджуються з консультантом(кою) додатково. |
| Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни: | Моніторинг роботи здійснюватиме Надія Ковалевич, спеціалістка з комунікацій програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, у тісній координації з Олесею Компанієць, керівницею програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству. |
| Контроль за виконанням завдання: | Контроль за виконанням завдання з надання консультаційних послуг здійснюватиме Надія Ковалевич, спеціалістка з комунікацій програми UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству, kovalevych@unfpa.org |
| Поїздки: | У межах виконання цього завдання поїздки не передбачені. |
| Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами: | Освіта, досвід і навички: мінімум ступінь бакалавра психології, соціальних наук, гендерних студій, педагогіки, правових наук чи вища освіта в суміжних галузях; відмінні навички підготовки тренінгових програм для (майбутніх) тренерів відповідно до поставлених цілей (експерт/ка має надати посилання/надіслати 1-2 приклади розроблених ТоТ програм); знання та експертиза у сфері попередження та протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству; глибоке розуміння традиційних і сучасних методів, інструментів та прийомів навчання. Знання мов: вільне володіння українською мовою; знання англійської мови на робочому рівні (читання та розуміння ділової переписки та текстів) буде розглядатися як перевага. |
| Підтримка UNFPA: | UNFPA надає організаційну підтримку експерту/-ці щодо комунікації з партнерами проекту, стейкхолдерами на національному та місцевому рівнях. UNFPA надає консультанту/ці доступ до аналітичних документів, пов’язаних з виконанням завдання, результатів попередньої роботи, які повинні бути враховані під час виконання завдання. Надання інших послуг, не зазначених у цьому технічному завданні, можливе тільки за попереднім погодженням з UNFPA. |
| Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні: | Оплата послуг здійснюватиметься відповідно до результатів роботи та за графіком, описаним нижче: 100% вартості послуг – після отримання усіх описаних результатів (1-3) не пізніше 6 вересня 2021 року. Будь які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги консультанта/ки щодо надання ним/нею послуг у рамках цього технічного задання повинні бути надані консультанту/ці письмово протягом 10 днів після отримання звіту та результатів роботи. Зміст та обсяг робіт та послуг у рамках цього технічного завдання, а також умови, за потреби можуть бути змінені шляхом письмової комунікації між консультантом/кою та UNFPA. |
| Надання пропозиції: | Претенденти/-тки на надання зазначених послуг надають свої пропозиції включно з: резюме, яке містить інформацію щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та посилання на матеріали, що зазначені вище; таблицю оцінки вартості послуг (шаблон додається). Пропозиції, які містять зазначений перелік документів, повинні бути надіслані до 9 серпня на адресу unfpa.office@unfpa.org з позначкою у темі листа “ICC on Development of ToT Programme for Youth Centres”. |

Шаблон 1. Оцінка вартості послуг

|  | Результати | Одиниця виміру (години роботи) | К-ть одиниць | Вартість од., UDS | Загальна вартість, USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка програми ТОТ тренінгу та супровідного інформаційного пакету для спеціалістів/-ок молодіжних центрів на тему розпізнавання ознак психологічного насильства |  |  |  |  |
|  | Загальна очікувана вартість контракту, USD |  |